## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | STORY / FEATURE / REQUEST | SPRINT | CATEGORIE | TYPE | Relatieve opbrengst | Relatieve boete | Totale waarde | Waarde % | Uren schatting | Uren % | Prioriteit |  | Andra | Tom | Maarten | naar 100 | naar 100 | naar 100 | gemiddeld | deviatie
| TOTALEN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.8051 | 2.9412 | 0.88235 | 1.8762 | 1.0313 | 4.3333 | 2 | 2.9412 | 3 | 1
1 | Als administratie wil ik ouderavond-reeksen beheren: eenvoudig |  |  | Feature | 10 | 10 | 20 | 5.3619 | 3 | 0.9667 | 5.5466 | 2 | 21 | 8 | 8 | 7.5812 | 4.7059 | 2.3529 | 4.88 | 2.6185 | 12.3333 | 5 | 7.5812 | 8 | 3
19 | Als gebruiker wil ik het lettertype van de interface kunnen aanpassen |  |  | Feature | 10 | 10 | 20 | 5.3619 | 3 | 0.9667 | 5.5466 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4.6931 | 1.1765 | 1.4706 | 2.4467 | 1.951 | 6.6667 | 2 | 4.6931 | 5 | 3
7 | Als administratie wil ik, aan de hand van inschrijvingen, een planning maken |  |  | Feature | 89 | 89 | 178 | 47.7212 | 34 | 10.956 | 4.3557 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1.083 | 2.9412 | 1.4706 | 1.8316 | 0.98027 | 4.3333 | 2 | 2.9412 | 3 | 1
10 | Als adminstratie wil ik voogden de afspraken toe kunnen sturen |  |  | Feature | 10 | 10 | 20 | 5.3619 | 5 | 1.6112 | 3.328 | 5 | 13 | 8 | 21 | 4.6931 | 4.7059 | 6.1765 | 5.1918 | 0.85275 | 14 | 5 | 6.1765 | 5 | 0
18 | Als administratie wil ik middels cvs-bestanden data over voogden, leerlingen, docenten en vakken kunnen importeren |  |  | Feature | 10 | 10 | 20 | 5.3619 | 5 | 1.6112 | 3.328 | 6 | 5 | 8 | 21 | 1.8051 | 4.7059 | 6.1765 | 4.2291 | 2.2244 | 11.3333 | 5 | 6.1765 | 5 | 0
15 | Als voogd wil ik een afspraak kunnen afzeggen |  |  | Feature | 5 | 3 | 8 | 2.1448 | 2 | 0.64447 | 3.328 | 7 | 89 | 55 | 89 | 32.13 | 32.3529 | 26.1765 | 30.2198 | 3.5034 | 77.6667 | 34 | 32.3529 | 34 | 0
5 | Als voogd wil ik (per schoolgaand kind) inschrijven op een ouderavond-reeks |  |  | Feature | 10 | 8 | 18 | 4.8257 | 5 | 1.6112 | 2.9952 | 8 | 21 | 5 | 34 | 7.5812 | 2.9412 | 10 | 6.8408 | 3.5872 | 20 | 8 | 10 | 8 | 0
3 | Als administratie wil ik uitnodigingen versturen naar voogden |  |  | Feature | 10 | 7 | 17 | 4.5576 | 5 | 1.6112 | 2.8288 | 9 | 5 | 3 | 21 | 1.8051 | 1.7647 | 6.1765 | 3.2487 | 2.5356 | 9.6667 | 3 | 6.1765 | 5 | 2
11 | Als administratie wil ik docenten het ouderavond-reeksen-rooster toe kunnen sturen |  |  | Feature | 10 | 10 | 20 | 5.3619 | 8 | 2.5779 | 2.08 | 10 | 13 | 5 | 13 | 4.6931 | 2.9412 | 3.8235 | 3.8193 | 0.87599 | 10.3333 | 3 | 4.6931 | 5 | 2
12 | Als voogd wil ik de geplande afspraken uit kunnen printen |  |  | Feature | 7 | 1 | 8 | 2.1448 | 5 | 1.6112 | 1.3312 | 11 | 13 | 5 | 34 | 4.6931 | 2.9412 | 10 | 5.8781 | 3.6756 | 17.3333 | 5 | 10 | 8 | 3
6 | Als voogd wil ik inschrijvingen kunnen aanpassen (zolang inschrijving open is) |  |  | Feature | 5 | 1 | 6 | 1.6086 | 5 | 1.6112 | 0.99839 | 12 | 5 | 8 | 8 | 1.8051 | 4.7059 | 2.3529 | 2.9546 | 1.5412 | 7 | 3 | 4.7059 | 5 | 2
16 | Als docent wil ik een ouderavond-reeks-rooster uit kunnen printen |  |  | Feature | 5 | 1 | 6 | 1.6086 | 5 | 1.6112 | 0.99839 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4.6931 | 7.6471 | 1.4706 | 4.6036 | 3.0892 | 10.3333 | 5 | 7.6471 | 8 | 3
9 | Als administratie wil ik kunnen zoeken naar voogden en/of leerlingen |  |  | Feature | 3 | 1 | 4 | 1.0724 | 5 | 1.6112 | 0.66559 | 14 | 21 | 5 | 21 | 7.5812 | 2.9412 | 6.1765 | 5.5663 | 2.3794 | 15.6667 | 5 | 7.5812 | 8 | 3
13 | Als voogd wil ik de geplande afspraken als PDF kunnen downloaden |  |  | Feature | 5 | 1 | 6 | 1.6086 | 8 | 2.5779 | 0.62399 | 15 | 3 | 3 | 8 | 1.083 | 1.7647 | 2.3529 | 1.7336 | 0.63553 | 4.6667 | 2 | 2.3529 | 2 | 0
14 | Als voogd wil ik een afspraak kunnen verplaatsen |  |  | Feature | 5 | 1 | 6 | 1.6086 | 8 | 2.5779 | 0.62399 | 16 | 5 | 8 | 13 | 1.8051 | 4.7059 | 3.8235 | 3.4448 | 1.487 | 8.6667 | 3 | 4.7059 | 5 | 2
4 | Als voogd wil ik voorkeur aangeven voor post of e-mail |  |  | Feature | 1 | 1 | 2 | 0.53619 | 3 | 0.9667 | 0.55466 | 17 | 13 | 13 | 13 | 4.6931 | 7.6471 | 3.8235 | 5.3879 | 2.0042 | 13 | 5 | 7.6471 | 8 | 3
8 | Als administratie wil ik, na de planning, handmatig gesprekken kunnen beheren |  |  | Feature | 4 | 1 | 5 | 1.3405 | 8 | 2.5779 | 0.52 | 18 | 8 | 8 | 13 | 2.8881 | 4.7059 | 3.8235 | 3.8058 | 0.90903 | 9.6667 | 3 | 4.7059 | 5 | 2
17 | Als docent wil ik een ouderavond-reeks-rooster als PDF kunnen downloaden |  |  | Feature | 4 | 1 | 5 | 1.3405 | 8 | 2.5779 | 0.52 | 19 | 8 | 3 | 5 | 2.8881 | 1.7647 | 1.4706 | 2.0411 | 0.74809 | 5.3333 | 2 | 2.8881 | 3 | 1
2 | Als administratie wil ik ouderavond-reeksen beheren: uitgebreid |  |  | Feature | 3 | 1 | 4 | 1.0724 | 8 | 2.5779 | 0.416 |  | 277 | 170 | 340
[13 empty] | 108.6275 | 55.1053 | 152.1253
133
44.3333
[7 empty] | 373 |  | 310.3333

## RISICO LOG
RISICO OMSCHRIJVING | Noodzaak | Notities
Request response time from vendor X will slow down teams momentum | Kritiek
Technical knowledge of hibernate is lacking | Groot | 3 day hibernate course was held prior to initiation

## SPRINT REVIEW ¦ RETROSPECTIVES
GUIDELINES: What should we as a team start doing? What should we as a team stop doing? What should we as a team keep doing? Did we achieve the sprint goal?
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3

## SPRINT 1 - BACKLOG
|  | 2.2727 | 50 | 47.7273 | 45.4545 | 43.1818 | 40.9091 | 38.6364 | 36.3636 | 34.0909 | 31.8182 | 29.5455 | 27.2727 | 25 | 22.7273 | 20.4545 | 18.1818 | 15.9091 | 13.6364 | 11.3636 | 9.0909 | 6.8182 | 4.5455 | 2.2727
SPRINT 1
DOEL
In de eerste sprint wordt gewerkt aan het mogelijk maken van het genereren van een palet. Dit palet wordt gegenereerd a.d.h.v. een foto, die nog genomen moet worden.
|  |  | 2011-11-21 | 2011-11-22 | 2011-11-23 | 2011-11-24 | 2011-11-25 | 2011-11-26 | 2011-11-27 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 2011-11-30 | 2011-12-01 | 2011-12-02 | 2011-12-03 | 2011-12-04 | 2011-12-05 | 2011-12-06 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | 2011-12-09 | 2011-12-10 | 2011-12-11 | 2011-12-12
ITEM OMSCHRIJVING | WIE? | Uren werk nog te doen ---> | 50 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
50
Als administratie wil ik ouderavond-reeksen beheren: eenvoudig
ouderavond-reeksen toevoegen |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ouderavond-reeksen bewerken (status e.d.) |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ouderavond-reeksen verwijderen |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Als gebruiker wil ik het lettertype van de interface kunnen aanpassen
tekengrootte aanpassen |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Als administratie wil ik, aan de hand van inschrijvingen, een planning maken
inplannen op voorkeur |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
planning aanpassen door onmogelijkheden te elimineren |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
planning optimaliseren? |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Als adminstratie wil ik voogden de afspraken toe kunnen sturen
afspraken duidelijk weergeven voor in een e-mail of brief |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
e-mail verzenden |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D10: gms: This displays the number of hours remaining. Adjust this each day to reflect how long you think there is still left. When a task is completed then set all other days to 0

## SPRINT 2 - BACKLOG
|  | 1.6818 | 37 | 35.3182 | 33.6364 | 31.9545 | 30.2727 | 28.5909 | 26.9091 | 25.2273 | 23.5455 | 21.8636 | 20.1818 | 18.5 | 16.8182 | 15.1364 | 13.4545 | 11.7727 | 10.0909 | 8.4091 | 6.7273 | 5.0455 | 3.3636 | 1.6818
SPRINT 2
DOEL
In de eerste sprint wordt gewerkt aan het opzetten van de website
|  |  | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2012-12-16 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2012-12-22 | 2012-12-23 | 2012-12-24 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2012-12-30 | 2012-12-31 | 2013-01-01 | 2013-01-02 | 2013-01-03
ITEM OMSCHRIJVING | WIE? | Uren werk nog te doen ---> | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
34
Als voogd wil ik (per schoolgaand kind) inschrijven op een ouderavond-reeks
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Als administratie wil ik, aan de hand van inschrijvingen, een planning maken
inplannen op voorkeur |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
planning aanpassen door onmogelijkheden te elimineren |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
testdata aanpassen zodat er geen fysieke onmogelijkheden meer zijn |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Als administratie wil ik uitnodigingen versturen naar voogden
mogelijk maken om een uitnodiging naar alle voogden te sturen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mogelijk maken om zelf een of meerdere e-mail adres(sen) in te voeren |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
een e-mail sturen met een zelf ingevoerde titel en tekst |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D10: gms: This displays the number of hours remaining. Adjust this each day to reflect how long you think there is still left. When a task is completed then set all other days to 0

## SPRINT 3 - BACKLOG
|  | 1.6818 | 37 | 35.3182 | 33.6364 | 31.9545 | 30.2727 | 28.5909 | 26.9091 | 25.2273 | 23.5455 | 21.8636 | 20.1818 | 18.5 | 16.8182 | 15.1364 | 13.4545 | 11.7727 | 10.0909 | 8.4091 | 6.7273 | 5.0455 | 3.3636 | 1.6818
SPRINT 1
DOEL
In de eerste sprint wordt gewerkt aan het mogelijk maken van het genereren van een palet. Dit palet wordt gegenereerd a.d.h.v. een foto, die nog genomen moet worden.
|  |  | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-01-07 | 2012-01-08 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-01-11 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 2012-01-14 | 2012-01-15 | 2012-01-16 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 2012-01-19 | 2012-01-20 | 2012-01-21 | 2012-01-22 | 2012-01-23 | 2012-01-24 | 2012-01-25
ITEM OMSCHRIJVING | WIE? | Uren werk nog te doen ---> | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
34
Als voogd wil ik (per schoolgaand kind) inschrijven op een ouderavond-reeks
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Als voogd wil ik de geplande afspraken als PDF kunnen downloaden
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Als administratie wil ik, aan de hand van inschrijvingen, een planning maken
inplannen op voorkeur |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
planning aanpassen door onmogelijkheden te elimineren |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
planning optimaliseren? |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Als adminstratie wil ik docenten de afspraken toe kunnen sturen
afspraken duidelijk weergeven voor in een e-mail of brief |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e-mail verzenden |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D10: gms: This displays the number of hours remaining. Adjust this each day to reflect how long you think there is still left. When a task is completed then set all other days to 0